## Tabelle1
KW | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31
Alex | 2022-01-31: Abgabe
Colin | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15; 2022-01-31
Emad | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15; 2022-01-31
Louis | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15; 2022-01-31
| Idee-Findung | Idee-Ausarbeitung |  |  |  |  | Zw.-Präsi |  |  |  | Final Product | Fixes
Character Prototyping,
Controller
|  | Placeholder components |  | Level building
Character modeling
Server/Client
|  |  | Game UI |  | Game logic