## Tabelle1
KW | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31
Alex | 2022-01-31: Abgabe
Colin | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15; 2022-01-31
Emad | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15; 2022-01-31
Louis | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15; 2022-01-31
| Idee-Findung | Idee-Ausarbeitung |  | Planung updaten |  |  | Zw.-Präsi |  |  |  | Final Product | Fixes
Team Fokus | 2022-01-03: Noch offen
Presentation, GUI, | 2021-11-15: Character Prototyping,
Levlebuilding | 2021-11-15: Controller
|  | Placeholder components |  | Level building
Team Fokus | 2021-11-29: Character modeling
Server/Client | 2021-11-15: Server/Client
Game logic | 2021-11-22: Game UI; 2021-12-06: Game logic
Alle/nicht festgelegt